## Feuil1
Conception base (2h) :
ok | cf looping
Login Admin (2h)
logAdmin.php
Affichage
|  | ok | > input login (nomUser, mdp)
|  | ok | > css bootstrap
Métier
Intégration
|  | ok | > envoyer données formulaire vers traitLogAdmin.php
traitLogAdmin.php
Affichage
Métier
|  | ok | > fonction verifLoginAdmin
|  | ok |  | _ si rep = 1 => fetch_assoc la personne
|  | ok |  | _ si rep = 0 => créer variable erreur
Intégration
|  | ok | > si true => redirection accueil
|  | ok | > sinon => alert message retour
Accueil Admin
(ok) model_accueilAdmin.html (1h30)
Affichage
|  | ok | > accueil avec nav bar : variété - parcelles – cueilleurs – catDépenses – salKilo
|  | ok | > css affichage
Métier
|  | ok | > fonction généralisé insert
|  | ok | > fonction généralisé selectAll
Intégration
|  | ok | > modele_accueil.Admin.php
|  | ok | > folder : type Gestion ; page : insert ou list
|  | ok | > rediriger vers les bonnes pages de crud
Type Gestion Généralisé (ok) (3h)
Affichage
|  | ok | > formulaire de chq entité
Métier
|  | ok | > vue ListeParcelle avec variete
|  | ok | > fonction js : displayInTable (tabObject)
Intégration
|  | ok | > traitement AJAX pour chaque insertion
|  | ok | > traitement AJAX pour list entité
Choix Connection
choixConnect.html (20mn)
Affichage
|  | ok | > lien : Admin ou Utilisateur Lambda
Intégration :
|  | ok | > rediriger les liens
logUser.php (1h)
Affichage
|  | ok | > input login (nomUser, mdp)
|  | ok | > css bootstrap
Métier
Intégration
|  | ok | > envoyer données formulaire vers traitLogUser.php
traitLogUser.php (30mn)
Affichage
Métier
> fonction verifLogUtilisateur
|  | ok |  | _ si rep = 1 => fetch_assoc la personne
|  | ok |  | _ si rep = 0 => créer variable erreur
Intégration
|  | ok | > si true => redirection accueil
|  | ok | > sinon => alert message retour
Accueil User
modele_accueilUser.php (ok) (1h)
Affichage
|  | ok | > barre de navigation (Gestion) : Cueillettes – Dépenses – Resultat
Intégration
|  | ok | > rediriger vers les bonnes pages (folder – page)
insertionCueillette.php
Affichage
> formulaire de saisie : dateCuillette – select Cueilleur – select Parcelle – poids Cueilli
Métier
> Utilisation fonction selectAll généralisé (ls Cueilleur – ls
> Utilisation fonction insert généralisé
> fonction php (vérification cueillette)
* verifValiditePoids (idParcelle, dateDebutPlantation, dateCueillete, poidsCueillette
* poidsrestantparcelle (idParcelle, dateDebutPlantation, dateCueillete, poidsCueillette
* sommePoidsAncienneCueillette (idParcelle, dateCueillette)
* rendementParcelleParMois (idParcelle)
* getNbPieds (idParcelle)
* nbMois (dateMin,dateMax)
Intégration
>